## 工数計算
工数計算シミュレーション
基本設定
1人月の営業日数 | 20 | 日
1日の労働時間 | 8 | 時間
人月単価（税抜） | 800000 | 円
消費税率 | 10 | %
工数・費用
工数 | 1 | 人月
作業期間
開始日 | 2025-09-29
作業人数 | 1 | 人
計算結果
換算工数（人月） | 1 | 人月
換算工数（人日） | 20 | 人日
換算工数（時間） | 160 | 時間
税抜費用 | 800000 | 円
税込費用 | 880000 | 円
週5日稼働の完了日 | 2025-10-24
週7日稼働の完了日 | 2025-10-18

## 共通仮設費率
共通仮設費率 計算テンプレート |  |  | 工種リスト | a | b | c
入力項目 |  |  | 建築新営 | 3.346 | -0.282 | 0.625
工種 | 建築新営 |  | 建築改修 | 3.962 | -0.315 | 0.531
直接工事費 (P) | 20000 | 千円 | 電気設備新営 | 3.086 | -0.283 | 0.673
工期 (T) | 12 | ヶ月 | 電気設備改修 | 1.751 | -0.119 | 0.393
|  |  | 機械設備新営 | 2.173 | -0.178 | 0.481
計算結果 |  |  | 機械設備改修 | 2.478 | -0.173 | 0.383
共通仮設費率（Kr） | 8.22 | % | 昇降機設備 | 4.577 | -0.323 | -

## 現場管理費
現場管理費率 計算テンプレート |  |  | 工種リスト | a | b | c
入力項目 |  |  | 建築新営 | 5.899 | -0.447 | 0.831
工種 | 建築新営 |  | 建築改修 | 7.079 | -0.538 | 0.773
純工事費（Np） | 50000 | 千円 | 電気設備新営 | 5.961 | -0.387 | 0.629
工期 (T) | 10 | ヶ月 | 電気設備改修 | 6.038 | -0.431 | 0.736
|  |  | 機械設備新営 | 4.723 | -0.252 | 0.428
計算結果 |  |  | 機械設備改修 | 6.221 | -0.461 | 0.8
現場管理費率（Jo） | 19.61 | % | 昇降機設備 | 7.438 | -0.448 | -