## 契約書（表紙）
工事請負契約書
発注者（以下「甲」という）と受注者（以下「乙」という）は、以下の工事について工事請負契約を締結する。
1. 工事名称
2. 工事場所
3. 工事内容 | 別紙見積書・仕様書のとおり
4. 請負代金額
うち消費税額
5. 工期
着工日
完成日
6. 工事を施工しない日 | 日曜日・祝日・その他（ ）
7. 引渡し日 | □ 年 月 日（ ） □ 完成検査合格後 日以内
8. 支払条件 | □ 分割払い □ 一括払い（検収後） □ 掛け払い
【分割払いの場合】
契約時 | 金 円
着工時 | 金 円
完成時 | 金 円
【掛け払いの場合】
着工時 | 金 円
完成時 | 金 円
9. 契約保証金 | □ 免除 □ 請負代金額の ％
10. 契約不適合責任期間 | 引渡しから 年間
11. 遅延損害金 | 遅延日数1日につき請負代金額の ％
上記工事の請負契約に関し、甲乙は別紙「工事請負契約約款」を契約内容とすることに合意し、本契約書2通を作成して記名押印のうえ、各自1通を保有する。
契約締結日： 年 月 日
【甲】発注者
会社名（商号）
本店所在地
代表者役職・氏名 | 印
法人番号
担当部署
担当者名
電話番号
メールアドレス
【乙】受注者
住所
会社名
代表者名 | 印
電話番号
建設業許可番号
収入印紙貼付欄

## 工事請負契約約款
工事請負契約約款
（総則）
第1条 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、各々対等な立場において、互いに協力し、信義を守り、契約書及びこの約款に基づき、設計図書（見積書、仕様書を含む。以下同じ。）に従い、誠実にこの契約を履行する。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
（関係法令の遵守）
第2条 乙は、工事の施工にあたり、建設業法その他関係法令を遵守しなければならない。
（権利義務の譲渡等の禁止）
第3条 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
（一括下請負の禁止）
第4条 乙は、工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
（工事の変更、工期の変更）
第5条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
（設計変更等による請負代金額の変更）
第6条 工事内容の変更、工事の中止、物価の変動その他予期することのできない事由により請負代金額が不適当となったと認められるときは、甲乙協議のうえ、請負代金額を変更することができる。
2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については甲の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。
3 第1項の協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
（天災その他不可抗力による損害）
第7条 天災その他の不可抗力により、工期内に工事を完成することができないと認められるときは、乙は甲に対し工期の延長を求めることができる。この場合において、工期延長日数は甲乙協議して定める。
2 天災その他の不可抗力によって、工事の出来形部分、現場に搬入した工事材料等に損害が生じたときは、乙は直ちに甲にその事実を通知しなければならない。
3 前項の損害のうち、乙が善良な管理者の注意を払っても避けることができなかったものについては、甲乙協議してその負担を定める。
（第三者に及ぼした損害）
第8条 工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については、甲が負担する。
（支給材料及び貸与品）
第9条 甲が乙に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具（以下「支給材料等」という。）がある場合には、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期は設計図書に定めるところによる。
2 乙は、支給材料等を善良な管理者の注意をもって管理し、工事完成後又は使用を終了したときは、甲に返還しなければならない。
（検査及び引渡し）
第10条 乙は、工事が完成したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、乙の立会いのもとに工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3 甲が前項の期間内に検査を行わない場合、乙は相当の期間を定めて検査を催告し、当該期間内に検査が行われないときは、検査に合格したものとみなす。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、直ちに工事目的物を甲に引き渡すものとする。
5 乙は、第2項の検査に不合格となったときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
6 工事目的物の所有権は、検査合格後、請負代金の完済と同時に乙から甲に移転する。
（請負代金の支払）
第11条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書に定める支払条件に従い請負代金を支払わなければならない。
3 掛け払いの場合、甲は契約書に定める締め日及び支払日に従い請負代金を支払うものとする。
4 前払金又は部分払いの定めがある場合は、契約書の定めるところによる。
（契約不適合責任）
第12条 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、甲は、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げない。
4 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を理由とする請求等をすることができる期間は、引渡しの日から契約書記載の期間とする。
（履行遅滞及び違約金）
第13条 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は乙に対し、遅延日数に応じて、請負代金額に対し契約書記載の率を乗じて計算した額の遅延損害金を請求することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由により、請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は甲に対し、遅延日数に応じて、未払金額に対し年14.6％の割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
（甲の解除権）
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
（1）乙が正当な理由なく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき
（2）乙の責めに帰すべき事由により、工期内又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき
（3）乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき
（反社会勢力の排除）
第15条 甲及び乙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
（乙の解除権）
第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
（1）甲が工事内容を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき
（2）甲が工事を中止した期間が工期の2分の1を超えたとき
（3）甲が請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったとき
（解除に伴う措置）
第17条 この契約が解除されたときは、甲乙協議のうえ、工事の出来形部分及び工事材料の取扱い並びに清算について定める。
（秘密保持）
第18条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令に基づく開示請求の場合はこの限りでない。
2 前項の義務は、この契約終了後も3年間存続する。
（紛争の解決）
第19条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
2 前項の協議が整わないときは、建設業法に定める建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
（補則）
第20条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
以上