## 日付
ガントチャート工程表
表示開始日 | 2026-10-01 | 凡例 |  | 予定 |  |  |  | 工事名 | [14 empty] | 発注者
|  |  |  | 完了（進捗率の分） |  |  |  | 工程名 | [14 empty] | 施工者
|  |  | ◆ | マイルストーン |  |  |  | 着工 | [14 empty] | 責任者
[8 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
10月
カテゴリ | 工程名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 稼働日数 | 進捗率 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工 | 地盤調査 | 佐藤 大輔 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100%
準備工 | 測量 | 鈴木 大介 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100%
準備工 | 仮設工事 | 高橋 健太 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100%
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） | 田中 直樹 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 90%
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 | 伊藤 誠 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 80%
基礎工 | 根切り | 渡辺 哲也 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 70%
基礎工 | 地業（砕石、捨てコン） | 山本 亮 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 60%
基礎工 | 配筋 | 中村 健 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 50%
マイルストーン | 配筋検査 | 中村 健 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | bar: 木
基礎工 | 型枠組立 | 小林 健太郎 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 40%
基礎工 | コンクリート打設 | 加藤 淳 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 30%
基礎工 | 養生期間（コンクリートを固める期間） | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 20%
基礎工 | 型枠解体 | 山田 和也 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 10%
躯体工 | 鉄骨・鉄筋組立 | 佐々木 翔 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
マイルストーン | 中間検査 | 佐々木 翔 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | bar: 金
備考 | bar: 金; 月; 木

## 週数
ガントチャート工程表
表示開始日 | 2026-10-01 | 凡例 |  | 予定 |  |  | 工事名 | [14 empty] | 発注者
|  |  |  | 完了（進捗率の分） |  |  | 工程名 | [14 empty] | 施工者
|  |  | ◆ | マイルストーン |  |  | 着工 | [14 empty] | 責任者
[7 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
[7 empty] | 9月 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月
カテゴリ | 工程名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 稼働日数 | 進捗率 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
準備工 | 地盤調査 | 佐藤 大輔 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100%
準備工 | 測量 | 鈴木 大介 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100%
準備工 | 仮設工事 | 高橋 健太 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100%
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） | 田中 直樹 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 90%
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 | 伊藤 誠 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 80%
基礎工 | 根切り | 渡辺 哲也 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 70%
基礎工 | 地業（砕石、捨てコン） | 山本 亮 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 60%
基礎工 | 配筋 | 中村 健 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 50%
マイルストーン | 配筋検査 | 中村 健 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | bar: 3
基礎工 | 型枠組立 | 小林 健太郎 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 40%
基礎工 | コンクリート打設 | 加藤 淳 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 30%
基礎工 | 養生期間（コンクリートを固める期間） | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 20%
基礎工 | 型枠解体 | 山田 和也 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 10%
躯体工 | 鉄骨・鉄筋組立 | 佐々木 翔 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
マイルストーン | 中間検査 | 佐々木 翔 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | bar: 5
備考 | bar: 22; 25; 28